**椎葉村第10次高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画（R6～R8）**

**策定支援業務委託仕様書**

1. **委託業務の名称**

椎葉村第10次高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画（R6～R8）

策定支援業務

1. **委託業務の目的**

老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の8及び介護保険法（平成

9年法律第123号）第117条に規定する「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」の策定支援を行うことを目的とする。

1. **委託業務の場所**

椎葉村内一円

1. **委託期間**

契約締結日から令和6年3月26日まで

1. **業務内容**
2. 現状分析業務

＊椎葉村が実施した「介護予防･日常生活圏域ニーズ調査」、「在宅介護

実態調査」、「在宅要介護者等に関する調査」等の結果を分析し、その

分析結果を積極的に活用して今後の事業施策の展開について企画･立案すること。

＊村施策の実態把握を行う。必要に応じて各課のヒアリング等を行う。

＊第8期計画期間の評価を含めた現状分析・課題整理等を行う。

＊地域支援事業、高齢者保健福祉サービスについての現状分析を行う。

＊「見える化システム」を活用した分析を行い、他市町村との比較、

県平均、全国平均との比較分析を行う。

1. 将来人口及び認定者の推計、サービス事業量推計及び保険料の算出

＊国の方針等との整合性を確保し、総人口の推計、認定者の推計を行う。

＊「見える化システム」を活用した事業量推計・保険料算出を行う。

1. 計画素案の作成・編集作業

＊現計画及び介護保険給付実績等における課題整理

＊総合事業に関する量の見込算出、新規サービスに関する提案等

＊次期計画の素案及び最終案の作成

＊推進すべき方策・体制及びこれに伴う課題整理

＊国、県その他地方公共団体の動向整理

1. 策定委員会の運営支援・事務局支援

3～4回程度実施を予定している。事前事務局打合せ対応、会議資料作成、会議の運営支援及び議事録作成、会議への出席、必要に応じて助言・支援を行う。

1. パブリックコメント実施に関する支援

計画素案に係るパブリックコメントの支援を行う。

1. 計画書・概要版の作成

計画書及び計画書概要版の企画・デザイン・編集・校正・修正等を行い、原稿を作成し、印刷を行う。

1. **成果品の提出**
2. 提出物
3. 計画書（Ａ4判、100頁程度、表紙4色、本文1色）　　　 100部
4. 概要版（Ａ4判、8頁、4色、中綴じもしくは中折り）　　1,300部
5. 上記①②の電子データ一式（CD-ROM等）
6. 納品場所  
   椎葉村役場　福祉保健課
7. 納品期限

令和6年3月22日（金）

1. **その他**
2. 受託事業者は、本業務において知りえた情報を、委託者の許可なく他者に漏らしてはならない。
3. 成果品の権利は、全て委託者に属するものとする。
4. 本業務の遂行にあたっては、委託者と十分協議を行い業務方針等の確認を行うものとする。
5. 本仕様書に定めのない事柄について疑義が生じた場合は、委託者と協議のうえ決定する。